ACTA DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA FEDER DE GALICIA 2021-2027, CELEBRADA EL DÍA 8 DE MAYO DE 2026

Provisional

El día 8 de mayo, a las 10:00 horas, en la sede del Consello Económico e Social de Galicia-CES, Rúa Algalia de Abaixo, 24 (Pazo de Amarante), sito en Santiago de Compostela, A Coruña, se celebró el sexto Comité de Seguimiento del Programa FEDER de Galicia 2021-2027, con el siguiente orden del día:

- Bienvenida de las copresidencias

- Avances en la ejecución del Programa:

  - Avances en la selección y ejecución de operaciones

  - Avances en las operaciones de importancia estratégica

  - Previsiones de certificación en 2026 y cumplimiento de la regla N+3

  - Cuestiones relativas a los instrumentos financieros

- Cumplimiento de las condiciones favorecedoras

- Aprobación de la propuesta de modificación de los Criterios y Procedimientos de Selección de Operaciones

- Cuestiones relativas a los planes de evaluación

- Acciones de comunicación y visibilidad

- Otros asuntos

1.  Bienvenida de las copresidencias

La reunión se inicia con el saludo del Consejero de Hacienda y Administración Pública de la Xunta de Galicia, Miguel Corgos, y la bienvenida a los miembros del Comité, a la representante de la Comisión Europea, al personal de la Autoridad de Gestión en la reunión, al personal de la del Dirección General de Cohesión y Fondos Europeos de la Xunta de Galicia, como Organismo Intermedio (OI) responsable en la comunidad autónoma y a los asistentes de los organismos gestores que participan en la ejecución para el Programa FEDER Galicia 2021.2027.

En su intervención ha señalado que los 940 millones de euros con cargo al FEDER que se canalizan a través del programa regional permitirán movilizar una inversión total de más de 1.560 millones de euros, lo que servirá para impulsar una Galicia más competitiva, innovadora, digital y verde, y reforzar el acceso igualitario a servicios públicos de calidad, especialmente en ámbitos como la educación y la sanidad. Para ello, la modificación del programa ha incorporado actuaciones para las nuevas prioridades estratégicas de la Comisión ante los nuevos retos que afronta Europa, y añade que la ejecución del programa en estos momentos es bastante aceptable con un nivel de compromiso del 40% y de selección de operaciones superior al 65 %.

Asimismo, se refirió con especial hincapié a dos aspectos que considera fundamentales para el desarrollo actual y futuro de los programas en el marco de la política de cohesión en la comunidad autónoma. Por una parte, considera muy necesario que la Autoridad de Gestión en los Comités de Seguimiento proporcione más información sobre el grado de avance de las acciones de los organismos intermedios del programa plurirregional de España en Galicia y de las entidades que actúan en el marco de las estrategias locales, para asegurar la complementariedad y optimizar el despliegue de la financiación europea en nuestra región. En segundo lugar, en relación con  los retos del futuro de la política de cohesión, aludió a que se está ultimando la negociación del marco financiero plurianual 2028-2034, que considera decisiva para el futuro de la Unión Europea y de sus políticas comunes, y manifestó que “Galicia defiende una política de cohesión fuerte, modernizada y con financiación suficiente” y, en línea con lo que se ha defendido en el parlamento europeo, debe tender a reforzar el papel de las regiones y preservar una gobernanza multinivel, basada en los principios de asociación y subsidiariedad.

Esta intervención concluyó recalcando que, dado que existe el deseo de gestionar más fondos europeos, es conocedor de que el nuevo contexto exige un trabajo intenso y coordinado para defender y preservar la política de cohesión, y que requiere la participación de las regiones en la elaboración de los futuros planes de colaboración nacional y regional y en la definición de una estrategia propia para llegar preparados al próximo período de programación y a los nuevos desafíos europeos.

A continuación, la representante de la Autoridad de Gestión (AG) en la reunión, Ana Isabel Vega Escudero, subdirectora general de gestión del FEDER, que copreside la reunión en nombre de la directora general de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda, saluda a los asistentes y miembros del Comité, y felicita a los representantes del organismo intermedio por el ritmo de implementación del programa. En su intervención manifiesta su acuerdo con las palabras del Conselleiro respecto a la necesidad de una política de cohesión fuerte y a que se debe avanzar en todos los trabajos para el próximo marco de programación. Asimismo, ha expuesto su interés por las peticiones de información que indica que serán transmitidas como corresponda.

Para finalizar la bienvenida, la representante de la Comisión Europea DG Regio (CE), Auxiliadora Valpuesta Contreras, saluda a los miembros del Comité y a los restantes asistentes a la reunión y se dirige al Conselleiro para manifestar su acuerdo con las opiniones en relación con el adecuado avance en el programa. En este sentido, indica que los niveles de ejecución en el resto de los países alcanzan una media de 69% en selección de operaciones y de 17% en la ejecución de proyectos, aproximadamente, un poco más elevados que en España (60% y 10%, respectivamente). Por tanto, confirma que los datos de Galicia en relación con la selección de operaciones son más elevados que la media nacional y europea, pero anima a los gestores presentes a que se acelere la ejecución y se presenten pagos ya que ahora se encuentran por debajo de la media europea.

A continuación, se refiere a la complicada situación actual que ha obligado a la Unión Europea a adaptarse a las necesidades actuales para afrontar este momento. Para ello, recuerda que se han incorporado cambios en los reglamentos en varias ocasiones en estos últimos años, como la modificación STEP en el año 2024 con el fin de potenciar el desarrollo de tecnologías críticas, que pueden hacer más fuertes a los estados en los aspectos fundamentales para la competitividad, y apoyar a las grandes empresas como posibles tractores fundamentales para estos cambios. Asimismo, en el año 2025 se introdujo RESTORE como mecanismo para hacer frente a los desastres naturales acontecidos en un periodo determinado, de gran utilidad como en el caso de los incendios en Galicia, así como la incorporación de las nuevas prioridades estratégicas para la Unión Europea que han conllevado la última reprogramación que supone la modificación del programa para reasignar el uso de recursos a actuaciones en estas prioridades estratégicas.

La intervención concluye manifestando que una política de cohesión fuerte se justifica mediante una adecuada ejecución de los programas actuales, y recuerda que se debe acelerar el ritmo en los próximos meses y que se pueden adelantar los trabajos previos para la próxima programación mientras las negociaciones siguen su curso. Además, añade que comparte la posición del Conselleiro en relación con la necesidad de que la AG proporcione información de las actuaciones estatales, sectoriales o locales, en la comunidad autónoma.

Aprobación del acta de la consulta anterior al Comité de Seguimiento iniciada por procedimiento escrito con fecha 1 de octubre de 2025:

La representante de la AG informa a los asistentes de los motivos y resultado de la reprogramación que se aprobó mediante consulta al Comité de seguimiento iniciado por procedimiento escrito con fecha 1 de octubre de 2025. La aprobación por parte de los miembros del Comité de Seguimiento del informe propuesta de reprogramación, ante la necesidad de reorientar los fondos europeos hacia las nuevas prioridades estratégicas, recibió observaciones por parte de la Comisión Europea, en relación con la redacción y el contenido del documento inicial que fueron tenidas en cuenta incorporando las modificaciones oportunas para corregir los errores en el informe propuesta. Finalizado el plazo fijado en el Reglamento Interno de 5 días hábiles para el procedimiento escrito exprés, quedó aprobado. Esta reprogramación ha supuesto la reasignación de más del 10% de financiación a las nuevas prioridades estratégicas y fue aprobada por la Comisión mediante la decisión de fecha 15 de diciembre de 2025.

El acta de la consulta anterior al Comité de seguimiento, por procedimiento escrito exprés iniciado con fecha 1 de octubre de 2025, queda aprobada por unanimidad.

2. Avances en la ejecución del Programa

En primer lugar, la representante de la AG informa de que la reprogramación aprobada antes de finalizar el año 2025 ha servido para que el programa reciba prefinanciación, que facilita el cumplimiento de la N+3 en las anualidades 2025 y 2026, y el aumento en el periodo de elegibilidad del programa hasta 31 de diciembre de 2030. De esta manera, señala que la ejecución obtiene ventajas en los plazos, pero que también se retrasa el periodo de programación hasta la presentación de las cuentas en febrero de 2032, lo que supone el solapamiento con el siguiente periodo.

Los avances en la ejecución del programa se detallan por el OI con la intervención de Cruz Enjo Mallou, subdirectora general de Gestión del FEDER de la Dirección General de Cohesión y Fondos Europeos de la Xunta de Galicia, apoyándose en una presentación.

Inicia su intervención confirmando los comentarios previos en relación con el buen ritmo en la ejecución del programa y recalca que, junto la gestión del programa en el periodo de programación actual 2021.2027, están trabajando en el cierre del anterior periodo 2014.2020 y en la preparación del futuro periodo 2028.2034. Asimismo, indica que también considera necesario describir los cambios en el programa derivados de la última reprogramación dado que fue consultada al Comité mediante procedimiento escrito.

A continuación, se resume el contenido presentado en relación con los siguientes apartados:

- Avances en la selección y ejecución de operaciones

- Avances en las operaciones de importancia estratégica

- Previsiones de certificación en 2026 y cumplimiento de la regla N+3

- Cuestiones relativas a los instrumentos financieros

La selección asciende a 2.875 operaciones en este momento, que hace que puede que sea uno de los programas regionales que tenga mayor número de operaciones seleccionadas, y que corresponde a un importe de coste subvencionable total de 1.046 millones de euros y cerca al 65% del total programado.

Las operaciones seleccionadas son parte de los proyectos de 60 convocatorias de ayudas en concurrencia competitiva autorizadas, y a 138 proyectos de ejecución directa. Las ayudas se han dirigido fundamentalmente a fomentar la inversión de las PYMES, pero también hay convocatorias destinadas a energías renovables, eficiencia energética, hidrógeno verde, etc. Las autorizaciones previas al compromiso suponen un coste subvencionable total de 1.300 millones de euros, de los que ya se han comprometido 355 millones de euros y se han realizado pagos por importe de 173 millones de euros. Se considera que el ritmo en la ejecución y de los pagos se acelerará a partir de ahora, en la mitad del ciclo del desarrollo del programa.

En segundo lugar, se describe la estructura de programa y los cambios derivados de la última reprogramación con la introducción de los siguientes objetivos específicos nuevos:

OE 1.6. Plataforma de Tecnologías Estratégicas para Europa STEP. Comprende las actuaciones destinadas a la soberanía estratégica y tecnológica de la Unión para cortar la dependencia de otros países. Los objetivos STEP consisten en el desarrollo de tecnologías críticas y materias primas fundamentales, así como en aumentar la mano de obra, la formación y la capacitación para esta finalidad. No se trata de un nuevo fondo, sino que se ha configurado como un mecanismo de priorización para que las operaciones se seleccionen de acuerdo con los objetivos STEP. La plataforma STEP recoge las iniciativas de todos los estados en relación con el desarrollo de tecnologías digitales y de innovación profunda (IA, microelectrónica, cuántica, ciberseguridad), tecnologías limpias y eficientes en el uso de recursos (renovables, almacenamiento, hidrógeno verde) y biotecnologías (medicamentos, tecnologías médicas). La finalidad de la plataforma es destacar a estos proyectos STEP con un sello de soberanía y otorgarles más visibilidad a través de la difusión europea.

En el programa FEDER de Galicia se han reasignado 26 millones de euros a este objetivo, que serán gestionados por la Agencia gallega de Innovación a través de convocatorias de ayudas en concurrencia competitiva para apoyar proyectos de computación cuántica y de biotecnología, entre otros.

OE 1.7. La mejora de las capacidades industriales para fomentar las capacidades de defensa, priorizando las capacidades de doble uso. Con objeto de colaborar para la defensa y seguridad de Europa ante la situación geopolítica actual, Galicia ha reasignado 12 millones de euros a este objetivo que se integrarán en las acciones de la Iniciativa estratégica en Seguridad, Defensa y Aeroespacio 2025-2030 que movilizará en conjunto más de 800 millones de euros. El objetivo es apoyar a pequeñas empresas en el ámbito de la defensa en el cumplimiento de requisitos y certificaciones necesarias para que puedan concurrir a convocatorias de ayudas del sector, nacionales e internacionales. Además, se han programado actuaciones de defensa dual en sectores que pueden reconducir sus productos a la defensa como en sector de los drones, de la automoción como los vehículos terrestres no tripulados, así como el textil o el naval a partir de la tecnología de fragatas y los gemelos para monitorización, entre otros.  Se apoyará el desarrollo de tecnologías duales que puedan tener un destino civil o para la defensa.

OE 2.10. RESTORE. Tras la aprobación del reglamento en 2024 existe la posibilidad de recibir financiación para afrontar catástrofes naturales que hayan ocurrido de desde enero de 2024 hasta diciembre de 2025. En Galicia, la ola de incendios en el verano de 2025 supuso que se quemarán más 100.000 ha que comprendía casi un sexto de la provincia de Orense. Las actuaciones que se ejecuten estarán destinadas a reponer los equipos deteriorados y también a la reconstrucción eficiente de los recursos naturales. A su vez, la resiliencia hídrica se apoyará mediante ayudas a los ayuntamientos con objeto de que ejecuten actuaciones destinadas a evitar pérdidas, introducir la digitalización y mejorar el saneamiento, entre otras.

OE 2.11. Vivienda. Se han reasignado 43 millones de euros para apoyar la vivienda protegida a través de la ejecución de dos actuaciones. Por una parte, se han programado actuaciones en el marco del programa REXURBE (Regeneración y Renovación Urbana) de la Xunta de Galicia que busca revitalizar cascos históricos y áreas degradadas mediante la compra y rehabilitación de edificios abandonados. Con el objetivo de convertir edificios históricos en viviendas de alquiler accesible y de dinamizar el tejido social, se llevará a cabo la reconstrucción y rehabilitación de viviendas para alquiler social destinadas a colectivo de jóvenes, que servirá también para regenerar áreas rurales despobladas y urbanas deterioradas y declaradas de interés cultural. Y, con mayor financiación, se ha programado otra línea de actuaciones para la construcción de 295 viviendas en el barrio de San Paio de Navia en Vigo, que es la ciudad gallega más poblada en la que existen mayor número de solicitantes de vivienda protegida en régimen de alquiler.

Las modificaciones en el programa que se han descrito, debido a esta última reprogramación, como apunta el director general de Cohesión y Fondos Europeos de la Xunta de Galicia, Ángel Luis Tarrío Tobar, reciben una financiación superior a la tasa del 60% que corresponde a regiones en transición: STEP, 100%; RESTORE, 95%; y Defensa y Vivienda 70%.

Para continuar con la exposición sobre la selección de operaciones hasta el momento, se analizan las actuaciones de los objetivos específicos en las que han existido problemas con una tasa de selección inferior y las que, por el contrario, tienen valores altos de selección de operaciones.

Así, las convocatorias de ayudas a la eficiencia energética para empresas, convocadas en todas las anualidades, no han tenido éxito debido a que las solicitudes de participación en muchos casos incumplen la restricción del programa respecto a la prohibición de financiar inversiones o la renovación de bienes y equipos que utilicen combustible fósil. La participación en las convocatorias de las ayudas para el almacenamiento energético y en las de hidrógeno verde también ha sido muy escasa. En estos casos, al tratarse de ámbitos donde la normativa no es suficientemente conocida por los interesados, es complicado que se presenten muchas solicitudes y, además, ha dado lugar a que proyectos subvencionados finalmente renunciasen a la ayuda debido a la incertidumbre y la falta de experiencia y conocimientos en este ámbito.

Tampoco se ha alcanzado una tasa de selección adecuada en el objetivo específico de movilidad, centrado en la ejecución de las estaciones de transporte público intermodales de las ciudades gallegas como la actual de Lugo, debido a que los proyectos que serían elegibles han sido seleccionados para la financiación del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR). También la diversidad de fondos ha provocado que la ejecución de los proyectos de sendas en el programa se encuentre retrasada, pero se espera que se acelere una vez que el MRR concluya.

En cambio, hay algunos objetivos específicos donde hay una tasa de selección bastante elevada como PYMES, y también los de educación y sanidad, en los cuales se ha avanzado hasta un alto grado de ejecución de las infraestructuras más importantes. Esto está acompañado de una tasa de compromiso elevada para estos objetivos específicos, ya que se han lanzado convocatorias muy potentes. También estos objetivos destacan en relación con el nivel de pagos realizados, especialmente los relativos a las infraestructuras de sanidad y educación ya ejecutadas.

A la descripción detallada sobre la ejecución del programa, la representante de la AG añade aspectos importantes en relación con los objetivos específicos incorporados a raíz de las citadas prioridades estratégicas. Explica que la dotación en estos objetivos deberá estar muy bien dimensionada puesto que cada uno está en una prioridad específica y no es posible intercambiar financiación entre prioridades, por el momento. Esto conllevará la pérdida de los importes programados si no se ejecuta de cara al cierre del programa. Además, la Comisión ya ha comunicado que no se permitirá la reprogramación de estas prioridades a la baja. También indica que las nuevas tasas de cofinanciación son muy positivas para la reducción en el uso de los recursos propios pero que la diversidad va a dar lugar a un aumento de trabajo y carga administrativa para la gestión del programa. Esta carga administrativa tendrá que asumirse con fondos propios puesto que la asistencia técnica, a diferencia del periodo anterior, solamente se genera cuando se declara a la Comisión el gasto pagado, al igual que ocurre para recibir asistencia técnica de los adelantos.

Por otra parte, en relación con el apartado b. de este punto del orden del día sobre el cumplimiento de la regla de liberación de los compromisos anuales para los que no se haya presentado una solicitud de pago, ha comentado que el cumplimiento para este programa de la anualidad 2023 que se exige el 31 de diciembre de 2026 (N+3) asciende a 246 millones de euros con un pequeño margen de aproximadamente 5 millones de euros según las previsiones remitidas. Además, apunta que es normal que las previsiones no hayan incluido gasto de actuaciones de los nuevos objetivos, pero que llama la atención que no haya gasto RESTORE en 2026 de acuerdo con el tipo de actuación de reposición urgente al que se destina.

Por último, ha recordado que los gastos certificados que vayan a formar parte de una solicitud de pago a la Comisión deberán haber sido verificados conforme a la estrategia aprobada y que únicamente se podrá declarar gasto sin que haya sido verificado en el caso de que exista riesgo de incumplir la regla de liberación n+3.

A continuación, interviene la representante de la CE, que se une a los comentarios previos de la AG. Añade que es necesario avanzar en la ejecución de las actuaciones de las nuevas prioridades porque ya se podrán seleccionar tras la aprobación del documento de CPSO, y es muy aconsejable que los avances en la ejecución sean visibles cuanto antes y se difundan a través de los distintos medios existentes. Además, recalca que no es una buena práctica declarar gasto sin verificar ya que ahora la estrategia de verificación está aprobada y es aconsejable ver cuanto antes cómo funciona y si los riesgos considerados son adecuados. Por último, anima a continuar la ejecución del programa en esta línea y a que se piense si habrá que reasignar fondos desde los objetivos en los que no se consigue una ejecución adecuada como se ha comentado con tiempo suficiente para aprobar la reprogramación y que no haya retrasos para la absorción de los fondos.

La representante de la AG apunta que, dado que la ejecución en el objetivo específico 4 está muy avanzada, y aunque no está reglamentariamente establecido, hay que tener en cuenta que la sobreejecucón solamente se permite al final del periodo en el último año contable.

En el turno de palabra a los asistentes, Xosé Cuns, en representación de la Red Europea contra la pobreza en Galicia (EAPN Galicia), comenta que es muy satisfactorio que se haya tomado la iniciativa planteada en otras reuniones sobre la necesidad de introducir la vivienda entre las medidas cofinanciadas con FEDER. Como constituye una iniciativa novedosa y para que se pueda seguir este ejemplo, informa que se ha distribuido el informe de reprogramación presentado en el anterior Comité al resto de organismos de EAPN España. Por otra parte, añade, en la línea de lo comentado por la representante del CE, que le parece llamativo que haya tan baja ejecución en las medidas programadas para la línea de eficiencia energética y que sería bueno plantear la ampliación de la asignación de esos fondos teniendo en cuenta como posibles destinatarios viviendas y barrios con colectivos vulnerables.

En respuesta a este comentario, en representación del OI, Cruz Enjo señala que la eficiencia energética es una prioridad del programa que impregna las acciones programadas como las nuevas relativas a la vivienda. Asimismo, señala que los problemas previos en las convocatorias de ayudas a PYMES para fomentar la eficiencia energética, a lo que se sumó el hecho de que con los fondos Next Generation se publicaron convocatorias masivas concretamente en esta materia, se espera que puedan superarse en las que se han aprobado recientemente. A su vez, Angel Luis Tarrío puntualiza que la última reprogramación tuvo en cuenta la asignación de fondos a la vivienda atendiendo a los requisitos de eficiencia energética y que se espera mayor participación en las últimas convocatorias de ayudas en esta materia destinadas a PYMES.

En cuanto a los avances en las operaciones de importancia estratégica del apartado c. de este punto del orden del día, el OI informa de que se tratará en el punto 6 sobre Acciones de comunicación y visibilidad por estar relacionado con dicha materia.

Este punto del orden del día termina con la descripción de los avances en los instrumentos financieros (IFI), sobre la que Alberto Vivero Fernández, del Instituto Gallego de Promoción Económica (IGAPE), director del Área de Financiación y responsable del diseño y ejecución de los IFI del programa, explica las razones por las que los instrumentos financieros  previstos en el programa no se han puesto en marcha todavía en base a una valoración prudente de su oportunidad a la vista de la evolución  del mercado financiero para las PYMES.

Por una parte, indica que una de las razones que ha supuesto un freno es que el ICO puso en marcha en septiembre del año pasado la línea ICO crecimiento con dotación de 1.000 millones de euros destinada a financiación directa para PYMES con dificultades para el acceso a crédito bancario. Esta línea incide   en un mercado similar que se solapa con lo que se pretende cubrir con el IFI FEDER, por lo que obliga a analizar la verdadera demanda en el ámbito empresarial, de acuerdo con las necesidades reales de las PYMES y los fallos de mercado que podrían cubrirse con una asignación modesta respecto a los instrumentos estatales. De igual forma, también se ha tenido en cuenta que el ecosistema gallego de sociedades de garantía recíproca (SGR) está cubriendo de forma adecuada las necesidades de las PYMES gallegas aprovechando el programa de garantías Invest EU. Las SGR gallegas están entre las de mayor crecimiento en España y bien orientadas a este objetivo, por lo que tampoco tendría sentido crear un fondo de garantía para prestar avales directos.

Asimismo, indica que a los anteriores factores se suma el que las empresas presentan una clara preferencia por las subvenciones sencillas a fondo perdido frente a los prestamos reembolsables que presentan mayor complejidad por la necesidad de análisis financiero, aprobación de instrumentos jurídicos, la definición de protocolos de blanqueo de capitales y de mecanismos de seguimiento y control.  Pese a estos factores, señala que la demora no debe considerarse como una renuncia, sino que se ha considerado conveniente esperar fundamentalmente a analizar la absorción de la reciente línea ICO con el objetivo de que el nuevo IFI FEDER cumpla con el requisito de adicionalidad y se evite cualquier solapamiento con otros instrumentos.

La representante de la CE interviene para agradecer la información aportada y comentar que considera que es importante que exista una coordinación o visión global a nivel de España en relación con todo lo que se planee para financiación pública y de todos los instrumentos financieros, con objeto de poder hacer un buen análisis de las necesidades de mercado y las demandas existentes y que no se produzca solapamiento que conlleve a que no haya capacidad de absorción una vez programado. Por ello, consulta si hay algún foro nacional o mecanismos que permitan conocer previamente instrumentos, como la línea ICO que se ha citado, con el fin de ajustar las previsiones. Y, en relación con la preferencia de las empresas por las subvenciones frente a los préstamos, señala que en el programa estaba previsto invertir en IF, y que la CE promueve cada vez más el uso de IF puesto que permiten una mayor movilización de recursos y un mayor compromiso de las empresas. Por ello, aconseja a que hay que acostumbrar a las empresas a que opten por la financiación mediante IFI. Además, recuerda que existe la posibilidad de combinar subvención y préstamo y que en otras reuniones se comentó que en el FTJ se estaba haciendo de esta manera, por lo que consulta si se ha conseguido con ello mejorar la absorción.

En respuesta, el OI confirma que el IFI FTJ con dotación de 63 millones de euros combina un tramo reembolsable con otro no reembolsable, e informa de que no ha obtenido buena respuesta por los factores que ha comentado IGAPE, ni para PYMES ni para grandes empresas. De todas formas, se sigue intentando con una nueva convocatoria para la que ha mejorado la respuesta por el número de solicitantes hasta el momento, pero tampoco de forma masiva.

3. Cumplimiento de las condiciones favorecedoras

La representante de la AG explica, a modo de recordatorio, que las Condiciones favorecedoras (CCFF) son unos requisitos para recibir el FEDER que hay que cumplir a lo largo de todo el periodo. El estado miembro debe justificar el cumplimiento y la CE lo aprueba. Hay cuatro CCFF transversales u horizontales que afectan a todos los programas y 16 CCFF temáticas vinculadas a los objetivos específicos.

En el caso del Programa de Galicia únicamente faltaba por cumplir la CF temática 2.6 relativa a Residuos, para lo cual era necesario contar con dos planes que ya han sido aprobados:

- El Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) que fue aprobado por el Consejo de ministros en diciembre de 2025.

- Y el Plan sectorial de gestión de residuos municipales de Galicia 2030 y Plan sectorial de gestión de residuos industriales de Galicia 2023-2030 que fueron aprobados en agosto de 2024.

Actualmente está tramitándose la aprobación formal y adopción por parte de la CE para poder dar por cumplida formalmente esta CF 2.6 relativa a Residuos. Hasta entonces el gasto relativo a ese OE en las solicitudes de pago quedará congelado.

Avances en la implementación de la Estrategia de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente en Investigación e Innovación RIS3:

Enlazando con las CCFF, para cumplir con el requerimiento de seguimiento más en detalle de la implementación de las Estrategias de especialización inteligente_RIS3, interviene Sabela Pardo Rodríguez, directora del Área de Estrategias y Programas de la Agencia gallega de Innovación (GAIN). Explica que están realizando en estos momentos la evaluación intermedia de la RIS3 2021.2027 para lo que han llevado a cabo mesas con el ecosistema I+D+i y cuestionarios online, completando la parte cualitativa y en menor medida la parte cuantitativa a falta de datos de ejecución de otros agentes I+D+i de Galicia y también estatales con incidencia en Galicia. Además, añade que las mesas con los agentes del ecosistema han servido para plantear la reducción de los ámbitos de priorización, actualmente 29 a 8, en consonancia con los trabajos de la CE para el nuevo marco financiero 2028-2034. Los agentes han acogido favorablemente la reducción de los ámbitos en los que se visibilizarán las tecnologías STEP, seguridad y defensa y cuestiones territoriales como la nueva Bauhaus europea con componente I+D+i. Con el fin de validar la respuesta a los cambios propuestos, se llevarán a cabo también cuestionarios online y todos los datos servirán para completar la evaluación intermedia de la RIS3 2021.2027.

La representante de la CE interviene para remarcar que la reducción de ámbitos es aconsejable en línea con la especialización de las estrategias en las acciones de I+D+i  que permita concentrar los recursos en ámbitos específicos y aprovechar las ventajas competitivas frente a otras regiones en las áreas seleccionadas.  Además, recuerda que se remita la ficha actualizada que se acordó en la Red IDI con estos resultados preliminares, aunque no esté terminada la evaluación intermedia. También confirma que la solicitud para el cumplimiento de la última CF 2.6 ha llegado a la CE para su tramitación, con lo que se completará el cumplimiento de todas las CCFF tras la anterior aprobación de la CF temática 3.6 de transporte.

4. Aprobación de la propuesta de modificación de los Criterios y Procedimientos de Selección de Operaciones (CPSO)

En representación del OI, expone este punto, Cruz Enjo, que señala que las explicaciones en el punto sobre la ejecución del programa en relación con las nuevas prioridades sirven para entender en qué sentido han motivado que se deban introducir modificaciones en el documento CPSO remitido a los miembros con anterioridad al Comité.

La reprogramación para incorporar las nuevas prioridades se aprobó en diciembre de 2025, pero recalca que algunas actuaciones en el marco de esas nuevas prioridades ya se habían iniciado antes de su aprobación, como las autorizaciones para la reposición de equipos y reconstrucción de terrenos por los incendios en el caso de OE RESTORE, lo que asegura conllevará la certificación de gasto RESTORE en esta anualidad 2026. No obstante, señala que es necesario que el procedimiento se materialice y tenga visibilidad mediante la selección de las operaciones correspondientes a esas líneas de actuación en parte iniciadas, y para que se transmitan a la plataforma e-cohesión que muestra públicamente el avance real en la ejecución del programa. La selección de estas operaciones en las nuevas prioridades conlleva introducir los cambios correspondientes en el documento CPSO, describiendo los procedimientos de selección, los requisitos ambientales a que están sometidas las actuaciones y los nuevos tipos de acción de esas actuaciones.

A continuación, resume lo más destacado respecto a estos cambios en el documento CPSO finalmente remitido, que incorpora en la medida de lo posible las observaciones de la CE y de la AG respecto a criterios de elegibilidad y priorización, como la consideración como criterio de priorización en las actuaciones relativas a la vivienda para exigir que estén alineadas con los criterios de estética, accesibilidad, inclusión social y sostenibilidad de la nueva Bauhaus europea (NEB).

Para el resto de nuevos objetivos específicos, el documento detalla las actuaciones de los tipos de acción incorporados en esta versión:

OE 1.6. STEP: las líneas de ayudas destinadas a proyectos en el sector de la bitotecnología y en los ámbitos de la computación cuántica y la inteligencia artificial, a  las acciones colaborativas de las misiones de especialización inteligente que combinan desarrollo experimental e inversión, a proyectos que incorporan una parte específica que responde a objetivos STEP y también para el rescate de proyectos con sellos de calidad o evaluación favorable que no llegaron a recibir ayuda en otros programas europeos o nacionales como Neotec del CDTI.

OE 1.7. Seguridad y Defensa: las líneas de ayudas de apoyo a las empresas para concurrir a convocatorias nacionales y europeas en el sector y las relativas a la producción industrial dual, civil y destinada a defensa.

OE 2.10. Restore: 4 tipos de acción para la ejecución directa de las actuaciones de reparación de los daños por los incendios de 2025 de la Dirección General de Defensa del Monte de la Consejería de Medio Rural y uno específico para la restauración de los espacios naturales dañados que llevará a cabo la Dirección General de Patrimonio Natural.

OE 2.5. Resiliencia hídrica: se han autorizado ya dos convocatorias de ayudas de Aguas de Galicia para que los ayuntamientos mejoren sus infraestructuras de saneamiento y depuración.

OE2.11. Vivienda: se han incluido los dos tipos de acción de las operaciones comentadas de rehabilitación de viviendas en cascos históricos para alquiler social destinado a jóvenes y la de construcción de 295 viviendas en Vigo.

Con estos cambios, finaliza recalcando que ya es posible la selección de estas operaciones en las prioridades estratégicas, y su comunicación a la CE en breve de las actuaciones iniciadas en el OE RESTORE y las del OE Vivienda que tienen ya los estudios sobre la generación de ingresos, así como las convocatorias lanzadas en los otros OE una vez sean resueltas tras el verano.

La representante de la AG destaca las facilidades para la selección de las operaciones previamente evaluadas en otros programas certificado mediante el sello correspondiente, y que espera que existan operaciones seleccionadas en estos nuevos OE en las próximas transmisiones de datos que deben realizarse a la CE a lo largo de este año.

Por su parte, la representante de la CE agradece que se hayan tenido en cuenta las observaciones al documento CPSO remitidas por escrito. En cuanto a proyectos con sello de excelencia, señala que existe la simplificación comentada para la selección de operaciones pero que, salvo en el caso del sello de soberanía de proyectos STEP, siempre se necesitará hacer una evaluación previa que muestre que se ajustan al programa. Asimismo, indica que es aconsejable que analicen los proyectos conforme a los criterios de la NEB porque seguramente muchos de ellos están alineados con dichos criterios, y solicita que se comuniquen a la CE para su difusión en distintos foros y hacerlos visibles como buenas prácticas en Galicia.

En relación con los proyectos alineados con los criterios NEB, la representante de la AG apunta que las operaciones seleccionadas en todos los programas FEDER que se publican en la página web única ahora incluyen la información sobre si es una operación alineada con los criterios NEB. Por su parte, el OI confirma que hay muchos más proyectos NEB que no se han comunicado, y la representante de GAIN da información sobre proyectos que cumplen o consideran criterios NEB como el de construcción de centros tecnológicos, el proyecto colaborativo en el programa Interreg EU y un programa de innovación local con municipios gallegos. Y la representante de la AG señala que hay herramientas para la identificación de proyectos NEB que pueden ser proyectos de muchos tipos (rehabilitación, construcción, sanitarios, educativos, etc.)

Para finalizar este punto, a la solicitud de aprobación del documento de CPSO versión 3 no hay observaciones, por lo que es aprobado por unanimidad.

5. Cuestiones relativas a los planes de evaluación

Este punto es expuesto por la representante de la AG, que presenta la modificación del Plan de Evaluación Común respecto a algunos aspectos en el cronograma de los SADOT:

- Aplazar la programación de las evaluaciones de seguimiento y análisis de los sectores I+D+I, TIC, pymes, energético, de transición ecológica y de movilidad al segundo semestre de 2027, con el objetivo de mantener su actualización y elaborarlos en un momento que permita que sirvan de base para el siguiente periodo de programación.

- Eliminar la revisión de todos los SADOTs inicialmente planificados para 2029.

La solicitud de aprobación de la modificación presentada del Plan de Evaluación Común versión 3 no recibe observaciones, por lo que es aprobado por unanimidad.

Por otra parte, siguiendo la recomendación de la CE de informar sobre el estado de situación de las evaluaciones previstas, se presentan las conclusiones y recomendaciones de dos evaluaciones finalizadas en 2025: Evaluación del impacto de las ayudas públicas estatales y autonómicas 2014-2020 de apoyo a la I+D+I empresarial y Evaluación de la contribución del programa escuelas conectadas. La información detallada de estas evaluaciones se puede consultar en el portal web único.

- Evaluación del impacto de las ayudas públicas estatales y autonómicas 2014-2020 de apoyo a la I+D+I empresarial:

La evaluación ha sido realizada por el Instituto de Estudios Fiscales (IEF) y ha consistido en determinar el impacto de las ayudas FEDER en empresas de la industria manufacturera concretamente. Las conclusiones resumidas apuntan a que las ayudas FEDER tienen un impacto importante para la innovación de estas empresas en las regiones menos desarrolladas. Las principales recomendaciones han sido: la continuidad del apoyo FEDER a estas empresas; fomentar la capacidad para atraer y retener el personal especializado en I+D con estas ayudas; apoyar la innovación de procesos en PYMES en zonas menos desarrolladas mediante mecanismos que faciliten el acceso a financiación a las PYMES y fortalezcan los ecosistemas innovadores en zonas menos desarrolladas; fomentar la innovación en el mercado y su protección mediante los mecanismos correspondientes (marcas, patentes, dibujo, etc.) y consolidar el comportamiento estratégico en innovación en las PYMES.

- Evaluación de la contribución del programa escuelas conectadas:

La evaluación se ha centrado en las actuaciones ejecutadas por la entidad Red.es para dotar a centros educativos públicos de infraestructuras para el uso de herramientas digitales en la docencia y también en la gestión de los centros. Aparte de la evaluación de impacto, las principales recomendaciones han sido:  la mejora del acceso a la tecnología en las escuelas, especialmente en zonas rurales y menos desarrolladas, para disminuir la brecha digital con respecto a zonas más desarrolladas o urbanas; la mejora de la capacitación en los centros para que sean útiles las herramientas implantadas y fomentar la inclusión de la familia en la implantación y el proceso de aprendizaje de estas herramientas.

A continuación, la representante de la CE agradece las explicaciones de las evaluaciones del periodo 14.20 que se incluyen en el periodo 21.27. Hace hincapié en el valor y utilidad de la evaluación para las políticas públicas para ver si se obtienen los resultados previstos y si son correctas las medidas que están adoptando. Comenta que España no posee la cultura evaluadora de otros países más avanzados en esta materia, pero que se ha adquirido experiencia en esta materia en el proceso de implementación de la política de cohesión.

Sobre las evaluaciones comentadas, apunta que ya se hicieron observaciones que comenta a continuación. La evaluación de impacto de las ayudas en la I+D+i empresarial solamente ha centrado en el sector industrial, sin considerar el sector servicios por la falta de datos. Entonces, debe considerarse que es una evaluación parcial que aplica los resultados al sector servicios sin haber tenido en cuenta datos reales. Por esta razón, destaca la importancia de hacer planes de evaluación correctos en los que se tenga en cuenta todos los datos que se van a necesitar y buscar las fuentes de información y bases de datos que puedan ser útiles para obtenerlos. Asimismo, indica que las recomendaciones son muy generales y que es aconsejable centrarse en casos concretos que permitan acertar en las medidas que se propongan. En conclusión, considera que estas observaciones deben servir para buscar las formas para mejorar las evaluaciones.

En cuanto a la segunda evaluación sobre el programa de escuelas conectadas y sus recomendaciones, señala que hubiera sido más adecuado haber hecho un análisis territorial y haber tenido en cuenta territorios concretos para interpretar correctamente los resultados. Además, coincide en que la implantación de banda ancha y wifi en los centros escolares es insuficiente para el desarrollo de las nuevas tecnologías, y que el programa hay que complementarlo con otros elementos y equipos y la capacitación e incorporación de las familias en estos procesos que se puede conseguir con otros fondos como el FSE. Todo ello, concluye que debe ser tenido en cuenta desde el inicio, en el diseño y la programación de la ayuda correspondiente.

En el turno de palabra a los asistentes, interviene Dulcina Gómez Araujo, presidenta de la Asociación Bienestar Natural y Social de Galicia, que destaca la importancia de tener en cuenta los aspectos humanos en la implantación de las nuevas tecnologías y especialmente sus efectos en los jóvenes. En concreto, se refiere a los problemas de las redes sociales en los colegios y la inteligencia artificial (IA) que puede traer perjuicios como problemas de salud mental que deben tener atención adecuada. Comenta que su asociación intermedia en casos de niños enganchados y en casos de acoso en las redes sociales, por lo que son conscientes de lo necesario que es atender a jóvenes y a sus familias. Por todo ello, destaca que la implantación de nuevas tecnologías es necesaria pero que debe existir la programación de ayuda a actuaciones dirigidas específicamente a las labores de acompañamiento en esta materia.

A las observaciones planteadas, por parte del OI, Ángel Luis Tarrío informa de que se han incorporado varias medidas en ámbito de salud del FSE+ de Galicia, gestionadas por el SERGAS, con proyectos dirigidos a apoyar la salud mental. Y, Cruz Enjo comenta que, aunque la salud mental es ámbito de otro fondo, los fondos FEDER apoyan actuaciones en ciberseguridad que inciden en aspectos para la protección de datos en la correcta implantación de las nuevas tecnologías y que las actuaciones en IA incluyen cuestiones éticas que se dirigen a preservar los valores humanos en su desarrollo.

Por su parte, Dulcina Gómez Araujo confirma que conoce las actuaciones en el ámbito de la salud, pero reincide en que es fundamental que no se olvide el acompañamiento a adolescentes y niños en los programas que apoyen la implantación de las nuevas tecnologías.

Para finalizar, la representante de la AG, refiere, emulando al escritor, “la tecnología sin conciencia es ruina del alma”.

6. Acciones de comunicación y visibilidad

Este punto comienza con la exposición de la representante de la AG, que informa de los avances del equipo de comunicación de la Dirección General de Fondos Europeos en los siguientes temas:

- Portal web único: La página web conforme a lo solicitado por la CE para el cumplimiento de las exigencias reglamentarias, donde está la información al público para todos los fondos europeos se ha actualizado.  El portal web único de fondos europeos nace con el objetivo de ser mucho más que una plataforma informativa; pretende ser el reflejo fiel trabajo en la programación, desarrollo, ejecución y comunicación de los responsables de los programas de fondos europeos. Destaca la nueva estructura FEDER, con mapas de proyectos geolocalizados y recursos especializados para los gestores. También se ha potenciado la herramienta de búsqueda de convocatorias, identificando oportunidades de financiación actuales y futuras que facilita la planificación de las empresas para solicitar las ayudas más interesantes.

Para mostrar los avances, se proyecta el vídeo explicativo de la nueva página web que conecta la información con la plataforma de información de la CE: https://www.youtube.com/watch?v=Lx2i3q_S94s

- Acto de comunicación 2026: Como la edición anterior y para las futuras, tendrá la forma de acto plurifondo y contará con la participación de las autoridades de gestión de los fondos de cohesión (FEDER, FSE+ y FTJ), los fondos de la política agraria común (FEAGA y FEADER), el fondo de la política pesquera común (FEMPA), los fondos de las políticas de migración y asuntos de interior (FAMI, FSI e IGFV) y PRTR. Aún no hay confirmación del lugar de celebración, pero anima a enviar proyectos que puedan ser finalistas cuando se abra el plazo, que se espera sea en las próximas semanas, y recuerda que se mantienen las 6 categorías:  #EuropaSeSiente Competitiva, #EuropaSeSiente Verde, #EuropaSeSiente Conectada, #EuropaSeSiente Social, #EuropaSeSiente Cercana. Para conocer un poco más invita a verlo en el portal web de los Fondos Europeos.

- Base de datos de comunicación: Se informa de que se ha producido la migración del sistema INFOCO a PowerBI. El nuevo sistema de recogida de información para los indicadores de comunicación está funcionando muy bien, y ha conseguido facilitar datos que se traducen en estadísticas. Según los datos compartidos por Galicia (marzo 2026):

- El número de personas alcanzadas: 20.025.240

- Coste total invertido: 172.489,00 €

- Esto se traduce en un impacto medio de 220.058 personas por actuación y 116 personas alcanzadas por euro invertido.

- El tipo de acción predominante se concentra en Medios más que en redes sociales.

- Red INFORM EU: La Dirección General de Política Regional - D.G. REGIO - de la Comisión Europea creó la red INFORM con todos los responsables de comunicación de todos los estados-miembros. Con esta red se trata de garantizar la transparencia de las actuaciones cofinanciadas con Fondos Europeos, potenciar la cooperación entre las redes de comunicación nacionales, destacar los hitos de la política de cohesión en los distintos países y tratar de establecer estrategias comunes de comunicación. La red INFORM está integrada por todos los coordinadores nacionales de comunicación y responsables de comunicación de los Fondos Europeos. Se ha celebrado esta semana (del 5 al 8 de mayo) en Kalamata para tratar las principales novedades y conclusiones en materia de comunicación.

En segundo lugar, interviene por parte del OI, Javier García Varela que informa de las principales actuaciones de comunicación del programa durante este último año:

-Acto de celebración del Día de Europa: El día 9 de mayo tendrá lugar este acto conmemorativo de carácter institucional en el Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC) de Santiago de Compostela, con la intervención del presidente de la Xunta de Galicia y la proyección de un vídeo de saludo de Raffaele Fitto, vicepresidente ejecutivo de Cohesión y Reformas de la Unión Europea. Durante el acto se mantendrán dos mesas de debate, actuaciones musicales y se proyectará el vídeo con motivo de los 40 años de Fondos Europeos en Galicia. Se presenta el cartel y el programa del acto.

-Campaña de difusión en prensa y marquesinas de autobuses con motivo de los 40 años de Fondos Europeos en Galicia. Se muestran imágenes de los diseños para la publicidad.

- Exposición itinerante de paneles informativos 40º aniversario de Fondos Europeos en Galicia:  La exposición se inaugura con motivo del Día de Europa y consta de más de 20 paneles divulgativos que se expondrán en más 30 localidades gallegas de proyectos exitosos de distintos fondos desde el inicio hasta la actualidad. Se muestran ejemplos de estos paneles.

- Exposición itinerante 2024-2025. Durante 2024 y 2025 se realizó esta muestra con estructuras móviles que contienen la descripción de proyectos seleccionados del periodo 2014-2020 en 20 localidades gallegas y que la visitaron aproximadamente 50.000 personas.

-Iniciativa Plan Proxecta+.Fondos Europeos: Actividad de contenido curricular dirigida a centros educativos, principalmente, de educación secundaria en colaboración con la Consellería de Educación. Los alumnos incluyeron una entrevista con el personal encargado en su podcast.

- Concurso de carteles dirigido a centros educativos: Está estructurado en tres categorías dependiendo del nivel educativo: primaria, primer ciclo y segundo ciclo de secundaria. Se muestran los carteles ganadores sobre Europa que recibirán el premio en el acto que se celebrará para elegir los más destacados el día 13 de mayo en el CGAC.

-Premios Buenas Prácticas a los mejores proyectos financiados con Fondos Europeos. En octubre se celebra la tercera edición del Concurso Europa Xunta. Las bases se enviarán próximamente.

-Redes sociales: La actualidad e información sobre los Fondos Europeos en Galicia se encuentra en Twitter en @FondosUEGalicia y Linkedin https://es.linkedin.com/posts/fondos-europeos-en-galicia Se muestran noticias y vídeos que se han divulgado. Se proyecta el Vídeo conmemorativo de los 40 años de Fondos Europeos en Galicia que recoge el progreso en la comunidad desde que se inició la financiación con los Fondos Europeos.

- Operaciones de Importancia Estratégica (OIE): Estas operaciones, tanto como aquellas cuyo coste total sea superior a 10M€, tienen que organizar un acto de comunicación, haciendo partícipes a la CE y a la AG, y a los medios de comunicación y a la ciudadanía.

La OIE más avanzada es el Centro de Protonterapia de Galicia en Santiago de Compostela, cuya construcción ya ha terminado y se espera que se inicien los tratamientos de pacientes a finales de este año. Este proyecto se visitó en el anterior Comité de seguimiento en febrero de 2025. Se realizaron vídeos que se han difundido en redes sociales.

Otros dos proyectos calificados como OIE que están a punto de finalizar y que tendrán los actos de comunicación reglamentarios en breve: proyecto Facendo Plus de la línea de fábrica inteligente en el sector de la automoción y el proyecto de la senda peatonal-ciclista Mollabao Praceres.

-Portal web Fondos Europeos Galicia. Se han añadido nuevas funcionalidades, que por ahora están ahora en preproducción: un buscador de convocatorias, abiertas y cerradas, con filtros y enlaces; y también cuadros de mando que muestran con más claridad el programa FEDER Galicia 2021.2027.

7. Otros Asuntos

Fuera del orden del día, por parte del OI se contesta a la petición de la representante de la CE de información sobre una OIE, de la que se indica que se trata de una línea de ayudas a tecnologías innovadoras para ayudar a la transición industrial. La convocatoria de concesión de las ayudas está resuelta y los proyectos plurianuales finalizarán en 2027. Está previsto que se hará un acto de comunicación a finales de 2026 o en 2027, al que se invitará a la CE y a la AG, en el próximo Comité de seguimiento.

La representante de la AG ha informado de que, en relación con las Estrategias de Desarrollo Integrado Local (Planes EDIL) enmarcados en el periodo FEDER 2021.2027, se publicó la resolución, de la Dirección General de Fondos Europeos, de la convocatoria para la asignación de senda financiera FEDER, en la que se pueden consultar los 28 proyectos seleccionados en Galicia. La información sobre los proyectos y para la gestión de las ayudas se podrá consultar en el portal web único de fondos europeos: https://fondoseuropeos.gob.es/es-es/fondosprogramas/Paginas/Inicio.aspx

Para terminar la reunión, se cuenta con la presencia de Mario Iglesias, director/técnico operativo de una empresa gallega, que representa un ejemplo excepcional de la innovación en la industria gallega en el sector de la energía renovable mareomotriz. El proyecto que presenta no ha recibido ayuda FEDER en los programas regional o plurirregional, solamente han participado en programas europeos de gestión directa como en el marco de la iniciativa Bigg Project para asociaciones de regiones europeas para proyectos innovadores disruptivos.

Presentación del Proyecto Magallanes Renovables. GAIN-Mayo2026:

Magallanes Renovables es una empresa tecnológica situada en Redondela (Vigo) que se originó en 2006 por la curiosidad del dueño de una empresa textil en las corrientes de marea y la posibilidad de aprovechamiento de la energía oceánica. Está dirigida a desarrollar nuevos sistemas de energía renovable capaces de producir energía a un coste competitivo, como alternativa a las fuentes convencionales y menos sostenibles. Para ello, se ha apoyado en tecnologías existentes, con una cadena de suministro fiable y experiencia, que reduce tecnología riesgo y tienen el objetivo de conceder una vida útil de 25 años.

Para el desarrollo de esta industria hay que tener en cuenta que este tipo de corrientes de marea que aprovecha la tecnología creada no es propio de zonas de España, solamente se puede encontrar en una zona frente a Rota (Cádiz). No obstante, estas corrientes existen en el resto del mundo con un potencial de hasta 390 GW accesibles, de los que solamente se están explotando los 3 MW instalados por esta industria y otras de otros países como Escocia y Gales

En la descripción de los avances en esta iniciativa innovadora se ha destacado la importancia de más de 200 empresas e instituciones europeas que contribuyen a la cadena de valor de la energía oceánica, desde ingeniería y fabricación hasta certificación y finanzas.  Esta colaboración demuestra la integración industrial inigualable de Europa y su capacidad para innovación.

El desarrollo de esta tecnología, que comenzó de forma simple con la idea de unir y aprovechar las sinergias del sector naval y el eólico, ha desembocado en que esta empresa esté inmersa en el desarrollo de todo un sector, de una cadena de suministro y del conjunto de un política europea y también nacional y regional que necesita la aprobación de la legislación y normativa que ahora todavía no existe. En este sentido, la CE aprobó en 2018 un plan estratégico de energías marinas que contempla ya la existencia del recurso marino basado en las corrientes de marea.

En estos años, la empresa ha ido superando fases y estadios y ha llegado al desarrollo del prototipo comercial de una embarcación de 50 metros de eslora, 15 metros de profundidad y con dos molinos debajo del agua para 1,5 MW de captación de energía. Por todo lo expuesto, Magallanes Renovables se afianza como una industria que producirá tecnología innovadora para el mundo, junto a muy pocos países más, desde Redondela (Vigo).

La representante de la AG ha informado de que, en relación con las Estrategias de Desarrollo Integrado Local (Planes EDIL) enmarcados en el periodo FEDER 2021.2027, se publicó la resolución, de la Dirección General de Fondos Europeos, de la convocatoria para la asignación de senda financiera FEDER, en la que se pueden consultar los 28 proyectos seleccionados en Galicia. La información sobre los proyectos y para la gestión de las ayudas se podrá consultar en el portal web único de fondos europeos: https://fondoseuropeos.gob.es/es-es/fondosprogramas/Paginas/Inicio.aspx

RELACIÓN DE ASISTENTES DEL SEXTO COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA FEDER 2021-2027 GALICIA

Miembros del Comité

| Nombre | Cargo | Organismo o entidad |
| --- | --- | --- |
| Angel Luis Tarrío Tobar | Director General de Cohesión y Fondos Europeos | Dirección General de Cohesión y Fondos Europeos. Consellería de Hacienda y Administración Pública. Xunta de Galicia |
| Ana Isabel Vega Escudero | Subdirectora General de Gestión del FEDER | Dirección General de Fondos Europeos. Ministerio de Hacienda |
| Cruz Enjo Mallou | Subdirectora General de Gestión del FEDER | Dirección General de Cohesión y Fondos Europeos. Consellería de Hacienda y Administración Pública. Xunta de Galicia |
| Esteban Andión Hermida | Subdirector General de Programación y Coordinación de Fondos Europeos | Dirección General de Cohesión y Fondos Europeos. Consellería de Hacienda y Administración Pública. Xunta de Galicia |
| Isabel González Lechuga (S) | Subdirectora General de Residuos y Economía Circular | Dirección General de Calidad Ambiental, Sostenibilidad y Cambio Climático. Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático. Xunta de Galicia |
| Manuel Francisco Gutierrez (S) | Director general de Defensa do Monte | Consellería do Medio Rural. Xunta de Galicia |
| María José Gil Fox | Subdirectora General de Recursos y Equipamientos de Apoyo a la Discapacidad | Dirección General de Personas con Discapacidad. Xunta de Galicia |
| Mercedes Vázquez Santamarina (S) | Jefa del servicio de Planificación y Estructuración de la Investigación | Secretaría Xeral de Universidades. Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional |
| María J. Villaverde Gómez | Directora Área económica USC | Universidad de Santiago de Compostela (USC) Miembro rotatorio |
| José Manuel Maceira Blanco (S) | Director Internacional | Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) |
| Manuel Martínez Varela | Secretario General | Consejo Económico y Social de Galicia |
| Mónica Viqueira Martínez | Presidenta | Plataforma de la Infancia de Galicia (POIG) |
| María Lamelas Torrijos | Técnica del Área de Proyectos Europeos | Federación Gallega de Municipios y Provincias (FEGAMP) |
| José Manuel Fernández Padín | Representante | Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) |
| Xosé Cuns Traba (S) | Director General | EAPN Galicia (European Anti Poverty Network) |
| Dulcina Gómez Araujo | Presidenta | Asociación Bienestar Natural y Social. Miembro rotatorio. |
| Natividad López Gromaz (S) | Técnica | Confederación Intersindical Galega (CIG) |
| Mar Alfonsín Madrigal (S) | Técnica Gabinete Económico | Unión General de Trabajadores de Galicia (UGT) |
| Jesús Castro Baamonde | Representante | Sindicato Nacional de Comisiones Obreras de Galicia (CCOO) |

Miembros del Comité que han delegado el voto.

| Nombre | Cargo | Organismo o entidad | Delega en: |
| --- | --- | --- | --- |
| Pedro Cortegoso Fernández | Subdirector General de Programación y evaluación de Fondos Europeos | Dirección General de Fondos Europeos. Ministerio de Hacienda | Miembro que asiste en representación de la Subdirección General de Gestión del FEDER |
| Jerónimo Ríos Boeta | Subdirector General de Certificación y Pagos | Dirección General de Fondos Europeos. Ministerio de Hacienda | Miembro que asiste en representación de la Autoridad de Gestión |
| Miriam Pollastrini Verde | Subdirectora Adjunta Subdirección General de Programación y evaluación de Fondos Europeos | Dirección General de Fondos Europeos. Ministerio de Hacienda | Miembro que asiste en representación de la Subdirección General de Gestión del FEDER |
| Ana Cabrera Canal | Subdirectora Adjunta de la Subdirección General de Gestión del FEDER | Dirección General de Fondos Europeos. Ministerio de Hacienda | Miembro que asiste en representación de la Subdirección General de Gestión del FEDER |
| Leandro Javier Sayago González | Jefe del Área de Fondos Europeos SGPGIMS | Instrumento Financiero de Apoyo a la Gestión de Fronteras y Política de Visados (IGFV) | Miembro que preside el Comité de seguimiento Subdirección General de Gestión del FEDER |
| Marcos Barragán Izquierdo | Jefe de Sección SGPGIMS | Fondo de Seguridad Interior (FSI) | Miembro que preside el Comité de seguimiento Subdirección General de Gestión del FEDER |
| Borja Cuadrado Anibarro | Subdirector Adjunto Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura | Fondo europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA) | Miembro que asiste en representación de la Subdirección General de Gestión del FEDER |

Suplentes que han votado en nombre de miembros del Comité.

| Nombre | Cargo | Organismo o entidad | Miembro que suple: |
| --- | --- | --- | --- |
| Isabel González Lechuga | Subdirectora General de Residuos y Economía Circular | Dirección General de Calidad Ambiental y Sostenibilidad Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático Xunta de Galicia | María José Echevarría Moreno |
| Manuel Francisco Gutierrez | Director general de Defensa do Monte | Consellería do Medio Rural. Xunta de Galicia | Marta Forés Lojo |
| Mercedes Vázquez Santamarina | Jefa del servicio de Planificación y Estructuración de la Investigación | Secretaría Xeral de Universidades. Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional | Irene Bonome Gradaílle |
| Natividad López Gromaz | Técnica | Confederación Intersindical Galega (CIG) | María Xosé Alonso Rodríguez |
| Mar Alfonsín Madrigal | Técnica Gabinete Económico | Unión General de Trabajadores de Galicia (UGT) | Jose Carlos Rodriguez del Río |
| Xosé Cuns Traba | Director General | EAPN Galicia (European Anti Poverty Network) | Ana Pardo Fernández |
| José Manuel Maceira Blanco | Director Internacional | Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) | Jorge Cebreiros Arce |

Asistentes no miembros.

| Nombre | Cargo | Organismo o entidad |
| --- | --- | --- |
| Auxiliadora Valpuesta Contreras | Relatora Programas regionales FEDER | DG REGIO. Comisión Europea |
| Clara Míguez Pastoriza | Subdirectora General Auditoría Fondos Europeos | IXCA. Intervención General de la Comunidad Autónoma |
| Gonzalo Mosqueira Martínez | Gerente | Aguas de Galicia. Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático Xunta de Galicia |
| Alfonoso Barreiro Filgueira | Subdirector General de Extinción | Dirección General de Defensa del Monte. Consellería do Medio Rural |
| Mónica Carrera López | Directora Técnica Gestión Económica | Instituto Gallego de Vivienda y Suelo (IGUS). Xunta de Galicia |
| Belén Suarez Massó | Subdirectora General de inversiones | Consellería de Sanidad y Servizo Galego de Saúde (SERGAS). Xunta de Galicia |
| Verónica Novoa Ares | Jefe de Sección. Vicegerencia | Agencia Modernización Tecnológica de Galicia (AMTEGA). Xunta de Galicia |
| Sabela Pardo Rodríguez | Directora Área Estrategias y Programas | Axencia Galega de Innovación (GAIN). Xunta de Galicia |
| Alberto Vivero Fernández | Director Área Financiación | Instituto Gallego Promoción Económica (IGAPE). Xunta de Galicia |
| José Manuel Pombo Arzua | Jefe de Servicio Coordinación y Análisis del FEDER | Dirección General de Cohesión y Fondos Europeos. Consellería de Hacienda y Administración Pública. Xunta de Galicia |
| Marina Cid Dopazo | Subdirectora General de Inspección y Control Fondos Europeos | Dirección General de Cohesión y Fondos Europeos. Consellería de Hacienda y Administración Pública. Xunta de Galicia |
| Javier García Varela | Jefe de Servicio Seguimiento y Comunicación Fondos Europeos | Dirección General de Cohesión y Fondos Europeos. Consellería de Hacienda y Administración Pública. Xunta de Galicia |
| Iria Garrido Antelo | Jefa de Servicio Gestión del FEDER | Dirección General de Cohesión y Fondos Europeos. Consellería de Hacienda y Administración Pública. Xunta de Galicia |
| Noa Veiguela Fernández | Jefa de Servicio Programación y Evaluación FEDER | Dirección General de Cohesión y Fondos Europeos. Consellería de Hacienda y Administración Pública. Xunta de Galicia |
| Beatriz Cuéllar Cerrillo | Jefa de Servicio | Dirección General de Fondos Europeos. Ministerio de Hacienda |