## Slide 1
Prog País Vasco FEDER 2021-2027
Estimación de la regla N+3 2026 Datos reales 2025 y previsiones 2026
Comité de Seguimiento
Bilbao, 18 de febrero de 2026

## Slide 2
Selección de operaciones Art 42 a 10/02/2026 Versión vigente y propuesta de reprogramación

## Slide 3: Prog País Vasco 2021 – 2027 Selección de Operaciones art 42 a 10/02/2026
 | Versión Vigente |  |  | Propuesta Reprogramación |  | 
 | Gasto prog sin AT (A) | Importe seleccionado (B) | % B / A | Gasto prog sin AT (A) | Importe seleccionado (B) | % B / A
P 1A | 122,57 | 65,56 | 53,49% | 122,57 | 65,56 | 53,49%
P 1C | 32 | 50,82 | 158,81% | 32 | 50,82 | 158,81%
P 2A | 138,17 | 188,38 | 136,34% | 128,63 | 188,38 | 146,45%
P 2B | 59,45 | 38,07 | 64,03% | 69 | 38,07 | 55,17%
 | 352,19 | 342,82 | 97,34% | 352,19 | 342,82 | 97,34%

## Slide 4
Estimación de ejecución y cumplimiento regla N+3 2026. Ejecución declarada a 31/12/2025 y previsiones 2026. Versión vigente en SFC y propuesta de reprogramación

## Slide 5: Prog País Vasco 2021 – 2027 Estimación de la regla N+3 2026
Para computar la ayuda válida, se realizará el siguiente cálculo para cada PI / Categoría de región, tras lo cual se agregarán los importes obtenidos y se contrastará con el objetivo N+3 a cubrir.
Si se cumplen las condiciones favorecedoras, la ayuda válida será la menor de los siguientes dos importes
  Ayuda programada con AT
  Ayuda declarada CON AT
Si NO se cumplen las condiciones favorecedoras, la ayuda válida será la menor de los siguientes dos importes
  Ayuda programada con AT
  Ayuda declarada SIN AT allí donde no se cumplan las condiciones favorecedoras

## Slide 6: Prog País Vasco 2021 – 2027 Ejecución real a 31/12/2025 y prev 2026 (Importes en M€)
 | Ayuda programada con AT (A) | Ayuda ejec a 31/12/2025 (B) | % ejecución B / A |  | Ayuda ejec prevista válida N+3 a 31/12/2026 (C) | Límite N+3 2026 (D) | Saldo N+3 (C-D)
P 1A | 50,74 | 15,01 | 29,59% |  | 26,98 |  | 
P 1C | 33,12 | 0,00 | 0,00% |  | 0,00 |  | 
P 2A | 57,20 | 9,18 | 16,04% |  | 23,23 |  | 
P 2B | 24,61 | 0,00 | 0,00% |  | 5,22 |  | 
 | 165,68 | 24,19 | 14,60% |  | 55,43 | 38,01 | 17,42
Versión vigente del PO. Cumplimiento pleno de las Condiciones favorecedoras

## Slide 7: Prog País Vasco 2021 – 2027 Ejecución real a 31/12/2025 y prev 2026 (Importes en M€)
 | Ayuda programada con AT (A) | Ayuda ejec a 31/12/2025 (B) | % ejecución B / A |  | Ayuda ejec prevista válida N+3 a 31/12/2026 (C) | Límite N+3 2026 (D) | Saldo N+3 (C-D)
P 1A | 50,74 | 15,01 | 29,59% |  | 26,98 |  | 
P 1C | 33,12 | 0,00 | 0,00% |  | 0,00 |  | 
P 2A | 53,25 | 9,18 | 17,23% |  | 23,23 |  | 
P 2B | 28,56 | 0,00 | 0,00% |  | 5,22 |  | 
 | 165,68 | 24,19 | 14,60% |  | 55,43 | 38,01 | 17,42
Versión Reprogramación del PO. Cumplimiento pleno de las Condiciones favorecedoras